## Plan de trabajo MMP 2016
Plan de Trabajo 2016 - 2017 Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas del Municipio de Popayán
Objetivo General Fortalecer la participación de la Mesa de Víctimas del Municipio de Popayán en los diferentes espacios que establece la ley logrando una adecuada incidencia en la política pública de víctimas en articulación con las instituciones que conforman el SNARIV, entidades no gubernamentales, organizaciones de víctimas y víctimas no organizadas, para lograr la materialización de los derechos y deberes que señala la ley 1448 de 2011.
| PRINCIPIOS DE LEY | Objetivo | Meta | Total Actividad | Responsable Municipal | Entidad de Apoyo | Comité de la MMPV responsable del seguimiento al cumplimiento de la actividad | PRESUPUESTO TOTAL | PRESUPUESTOX METAS PROGRAMADAS | Garantías ( Costo de transporte-Refrigerios para los integrantes de la mesa) | Logística (Papelería. Alquiler sillas, VideoBean, Conferencista | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV | Avance en Numero | AVANCE ACTIVIDAD (%) | EVIDENCIA DOCUMENTAL (¿Cuáles son las evidencias documentales? Registro fotográfico, listados de asistencia, Informe entre otras. Las evidencias documentales deben cumplir con la ley 594/2000 archivo general de la nación) | ANALISIS DEL RESULTADO ¿Cuáles fueron los compromisos generados? ¿Qué proyección se estableció desde el programa? ¿Qué acciones de cambio genero en la comunidad atendida? ¿ Como Respondió el programa al objetivo esperado? ¿Cómo se aplico el enfoque diferencial en el Programa/Proyecto? | 0.0 Acciones | Acciones parciales | Proceso concluido | Presupuesto ejecutado | OBSERVACIÓN | RECOMENDACIÓN
| GARANTIAS | Coordinar a través de la secretaria técnica de la MMPV, la elaboración de una tabla de valores municipal en donde se estipulen las garantías para la participación de acuerdo a las distancias, lugar de residencia, lugar del desarrollo de la actividad, enfoque diferencial -discapacidad- y medio de transporte que utilizan los integrantes de la MMPV. | 1 tabla de valores creada e implementada con rubros ajustados de acuerdo a las distancias (lugar de residencia, lugar del desarrollo de la actividad, enfoque diferencial -discapacidad- y medio de transporte que utilizan los integrantes de la MMPV). | Realizar 1 reuniones de concertación | Secretaria de Gobierno | Secretaria técnica - Personería Municipal | Plenario de la Mesa
|  | Realizar reuniones:: 2 reuniones del CTJT (2 Personas). (4) 3 reuniones de subcomite tematicos del CTJT (5 subcomites: Sistemas de Información, Reaparción y Restitución, Atención y Asistencia, Prevención y Protección, Participación) (10 personas). (30) 15 Plenario de la MMP. (17 personas). (255) 6 Comité ejecutivo (7 personas). (42) 15 Comité de Ética (3 personas). (45) 5 Reuniones extraordinarias (17 personas) (85) 3 talleres autocuidado (17 personas) (51) 2 talleres (17 personas) (34) 2 talleres (17 personas) (34) 1 taller (17 personas) (17) 7 talleres (17 personas) (119) Total: (716 personas) Total (Reuniones: 61) | 61 reuniones de los subcomités | 61 reuniones de los subcomités | Secretaria técnica - Personería Municipal | Secretaria de Gobierno | Los 10 subcomités y comités. | 23940000 | 399000 | 23940000
|  | Gestionar un espacio mas grande para las reuniones del plenario de la MMP en un primer piso. | 1 espacio adecuado para las reuniones del plenario de la MMP en un primer piso. | 1 Reunión con el alcalde, el secretario general, el secretario de gobierno, Personería municipal. | Secretaria de Gobierno | Personería municipal | Plenario de la Mesa | [16 empty] | CUMPLIDO ahora tienen dos espacios 1 en el Empedrado y otra en la oficina del enlace de victimas.
|  | Solicitar apoyo para dotación de la MMP con camibusos con logo construido al interior de la MMP. | 34 camibuso | 4 reuniones con posibles donantes | Secretaria de Gobierno | Personería municipal | subcomité de participación (Elizabeth Ordoñez - Arbeyi Gaviria) | 2100000 |  |  | 2100000
|  | Disponer recursos para viajes a otras ciudades cuando la mesa requiera adelantar una actividad de acuerdo a sus funciones. | 1 viaje a Bogota para realizar incidencia. | 1 reunión con secretaria de gobierno | Secretaria de Gobierno | Personería municipal | Comité ejecutivo | 8676000 | 8676000 | 8676000
|  | Pepeleria: 3 Resmas de papel tamaño carta - 3 resmas de papel tamaño oficio, 3 AZ oficios 3 AZ carta, 40 rollos papel higienico doble hoja, jabon liquido, escoba, recogedor y trapero, café, aromatica y azucar. | Pepeleria: 3 Resmas de papel tamaño carta - 3 resmas de papel tamaño oficio, 3 AZ oficios 3 AZ carta, 40 rollos papel higienico doble hoja, jabon liquido, escoba, recogedor y trapero, café, aromatica y azucar. | 1 reunión con secretaria de gobierno | Secretaria de Gobierno | Personería municipal | Comité ejecutivo | 300000 |  |  | 500000
|  | 23 sillas, 17 Agendas en pasta dura cocida, 34 lapiceros retactil con resaltador, un ventilador de pie, 1 megáfono, memoria SD de 8 GB para cámara sony, Tintas para impresora Epson multifuncional toner, una cafetera 20 personas, una vajilla 20 personas. | MMPV dotada con: 23 sillas, Agenda o programador, dotación de lapiceros cada mes, Celular con recargas mensuales, un ventilador, 1 megáfono, 1 micrófono inalámbrico, 1 memoria de 8 GB para cámara, Tintas para impresora Epson multifuncional. | 1 reunión con secretaria de gobierno | Secretaria de Gobierno | Personería municipal | Comité ejecutivo | 2301000 |  | 120000 | 2181000
| INCENTIVOS | Realizar actividades de autocuidado y acompañamiento psicosocial. (comunicación asertiva, resolución de conflictos, entre otros) | 3 talleres sobre comunicación asertiva, resolución de conflictos, entre otros. Refrigerios y almuerzos IRD - alquiles salón y pago del funcionario alcaldia. | 6 Encuentros | Secretaria de Gobierno | Personería municipal | Comité de ética | 2600000 | refrigerios IRD
|  | Realizar actividades de intercambio de experiencias. | 9 actividades de intercambio de experiencias en Toribio, Caloto, Morales - Suarez - Piendamo (En Piendamo), Balboa - Argelia (En Balboa), El Tambo, Timbio, Bolivar y Silvia. | 9 actividades | Secretaria de Gobierno | Personería municipal | Mónica Gaviria y Alejandra Valencia | 11743000 | 2935750 | 11743000
|  | Conocer la rutas de prevención y protección con la orientación de la UNP, Policía Nacional y ejercito para su implementación en el territorio. | 2 capacitaciones sobre la rutas de prevención y protección ( orientación teórica, orientación practica, análisis de la implementación de la ruta). (29-31/08/2016) | 2 Talleres | UNP; Policia Nacional, Ejercito | Personería municipal | Marleny y Jesús Antonio Gallego | Gestión con ONG e Instituciones |  | el recurso sale de las garantias (60 reuniones)
|  | Conocer como se realiza seguimiento a las leyes, decretos, actos administrativos a nivel social y académico - adquirir herramientas para hacer seguimiento. | 2 capacitaciones en como hacer seguimiento (Contraloria - Gonzalo - 31-08-2016 ) | 2 capacitaciones | Secretaria de Gobierno y Planeación Municipal | Personería municipal | Elizabeth, Gladis Anacona - Arbeyi | Gestión con ONG e Instituciones |  | el recurso sale de las garantias (60 reuniones)
|  | Conocer que es el MAARIV, y sus componentes tales como PAARIV, Tablero PAT, SIGO. | 1 capacitación sobre el MAARIV, y sus componentes tales como PAARIV, Tablero PAT, SIGO. (en la mañana Omar Martinez Alexandra Lopez UARIV 24/08/2016) | 1 taller | Secretaría de gobierno y Unidad para las Víctimas | Personería municipal | Pilar Bolaños , Guillermo y Elda Gladys | Gestión con ONG e Instituciones |  | el recurso sale de las garantias (60 reuniones)
|  | Conocer como formular proyectos para presentar ante las entidades gubernamentales - como presentarse a licitaciones públicas y privadas. | 1 capacitaciones en formulación de proyectos. como presentarse a licitaciones publicas y privadas. (SENA - Emprendimiento Tarde Noviembre) | 1 capacitaciones | Ejercito Nacional - Secretaria de Planeación - Banco de Proyectos - UARIV | Personería municipal | Jesús Gallego, Elda Gladis, y Pilar Bolaños | Gestión con ONG e Instituciones |  | el recurso sale de las garantias (60 reuniones)
| POLITICA PUBLICA | Reuniones periódicas con la administración municipal donde cada secretaría presente estrategias válidas para que las víctimas puedan acceder a sus programas, estableciendo acuerdos y compromisos (4) | 4 reuniones Reuniones periódicas con la administración municipal donde cada secretaría presente estrategias válidas para que las víctimas puedan acceder a sus programas, estableciendo acuerdos y compromisos | 4 reuniones | Personería Municipal |  | Comité ejecutivo MMP |  |  | el recurso sale de las garantias (60 reuniones)
|  | Participar activamente e incidir en la construcción del PAT. | 3 actividades para Participar activamente e incidir en la construcción del PAT | 3 actividades. | Secretaría de gobierno | Personería municipal | Comité ejecutivo MMP | Gestión con ONG e Instituciones |  | el recurso sale de las garantias (60 reuniones)
|  | Establecer acuerdos con la administración municipal para que las convocatorias que lleguen al municipio sean socializadas a la Mesa Municipal y trabajadas en conjunto con el equipo de gobierno | 3 reauniones para establecer acuerdos con la administración municipal para que las convocatorias que lleguen al municipio sean socializadas a la Mesa Municipal y trabajadas en conjunto con el equipo de gobierno | 3 reuniones | Personería Municipal |  | Comité ejecutivo |  |  | el recurso sale de las garantias (60 reuniones)
|  | 2 jornadas de masificación de libreta militar para población víctima. | 2 jornadas de masificación de libreta militar para población víctima | 2 jornadas masivas de definición de situación militar de víctimas | Ejercito Nacional | Secretaría técnica de la MMP; UARIV | María del Pilar Bolaños; Gladys Anacona; comité de ética | 1500000 | 500000 | el recurso sale de las garantias (60 reuniones) | Gestión con ONG e Instituciones
|  | Elaborar propuestas que contemple las necesidades de las victimas considerando los enfoques diferenciales y hechos victimizantes | Incidir en la construcción del Plan de Desarrollo de Popayán | 1 jornada con victimas en situación de discapacidad | Secretaría de gobierno, salud | Secretaría técnica de la MMP | James Hoyos y Mónica Gaviria | Gestión con ONG e Instituciones | [16 empty] | Ya se ejecuto el 11 y 12 de febrero de 2016, con recursos de OIM e IRD, la participación UARIV, FUPAD, población victima organizada y no organizada, personeria, secretaria de gobierno, secretaria de planeación.
|  |  |  | 1 jornada con NNA victimas y adultos mayores | Secretaría de gobierno, Educación | Secretaría técnica de la MMP | Elda Gladys y Lady | Gestión con ONG e Instituciones | [16 empty] | Ya se ejecuto el 11 y 12 de febrero de 2016, con recursos de OIM e IRD, la participación UARIV, FUPAD, población victima organizada y no organizada, personeria, secretaria de gobierno, secretaria de planeación.
|  |  |  | 1 jornada con mujeres victimas | Secretaría de gobierno, secretaría de la mujer | Secretaría técnica de la MMP | Ruth Sarita; Pilar Bolaños; Mónica Gaviria | Gestión con ONG e Instituciones | [16 empty] | Ya se ejecuto el 11 y 12 de febrero de 2016, con recursos de OIM e IRD, la participación UARIV, FUPAD, población victima organizada y no organizada, personeria, secretaria de gobierno, secretaria de planeación.
|  |  |  | 1 jornada con victimas de tortura, homicidios, masacres, secuestro y desaparición forzada | Secretaría de gobierno | Secretaría técnica de la MMP, UARIV | Gullermo y Arbelly Gaviria | Gestión con ONG e Instituciones | [16 empty] | Ya se ejecuto el 11 y 12 de febrero de 2016, con recursos de OIM e IRD, la participación UARIV, FUPAD, población victima organizada y no organizada, personeria, secretaria de gobierno, secretaria de planeación.
|  |  |  | 1 jornada con victimas de violencia sexual | Secretaría de gobierno, salud | Secretaría técnica de la MMP, UARIV | Gladys Anacona y Ruth Sarita | Gestión con ONG e Instituciones | [16 empty] | Ya se ejecuto el 11 y 12 de febrero de 2016, con recursos de OIM e IRD, la participación UARIV, FUPAD, población victima organizada y no organizada, personeria, secretaria de gobierno, secretaria de planeación.
|  |  |  | 1 jornada con victimas de desplazamiento | Secretaría de gobierno | Secretaría técnica de la MMP | Elizabeth Ordoñez; Guillermo | Gestión con ONG e Instituciones | [16 empty] | Ya se ejecuto el 11 y 12 de febrero de 2016, con recursos de OIM e IRD, la participación UARIV, FUPAD, población victima organizada y no organizada, personeria, secretaria de gobierno, secretaria de planeación.
|  |  |  | 1 jornada con victimas LGBT | Secretaría de gobierno | Secretaría técnica de la MMP | Alejandra Valencia; Jesús Gallego | Gestión con ONG e Instituciones | [16 empty] | Ya se ejecuto el 11 y 12 de febrero de 2016, con recursos de OIM e IRD, la participación UARIV, FUPAD, población victima organizada y no organizada, personeria, secretaria de gobierno, secretaria de planeación.
|  | Realizar actividades en procura de la conmemoración del Día Nacional de solidaridad con las víctimas | 1 Conmemoración del Día Nacional de solidaridad con las víctimas | 1 Conmemoración del Día Nacional de solidaridad con las víctimas | Secretaria de Gobierno | Secretaría técnica de la MMP, cooperación | Comité de etica; María del Pilar Bolaños | Gestión con ONG e Instituciones
|  | Realizar seguimiento al Plan de Desarrollo e incidir en las acciones legales que administra el Min Público. | Seguimiento al Plan de Desarrollo e incidir en las acciones legales que administra el Min Público | 4 reuniones de seguimiento al Plan de Desarrollo | Oficina asesora de Planeación Municipal | Secretaría de gobierno | Alejandra Valencia y María del Pilar Bolaños y un delegado del comité de ética |  |  | el recurso sale de las garantias (60 reuniones)
|  | Incidir ante la entidad territorial para la realización de la caracterización de las victimas del municipio de Popayán, que sea uno de los programas del Plan de Desarrollo y Plan de Acción Territorial e Incidencia ante el subcomité de sistemas de información; CTJT que propenden por la apropiación de recursos para la realización de la caracterización de las víctimas del municipio de Popayán. | 1 programa dentro del Plan de Desarrollo municipal y Plan de Acción territorial para la caracterización de las víctimas. | 1 gestión realizada. | Secretaría de gobierno | Cooperación Internacional | Alejandra Valencia y María del Pilar Bolaños |  |  | el recurso sale de las garantias (60 reuniones)
|  | Realizar seguimiento a la política pública de víctimas | 1 informe presentado al concejo municipal sobre la dinámica de implementación de la Política publica de víctimas | 1 informe presentado al concejo municipal sobre la dinámica de implementación de la Política publica de víctimas | Secretaría Técnica de la Mesa Municipal de Popayán |  | Plenario de la Mesa |  |  | el recurso sale de las garantias (60 reuniones)
|  | Gestionar la realización de un cabildo abierto | Solicitar la realización de 1 cabildo abierto | 1 cabildo abierto. | Secretaría de Gobierno; Concejo Municipal | Secretaría Técnica de la Mesa Municipal de Popayán | Plenario de la Mesa | Gestión con ONG e Instituciones |  | el recurso sale de las garantias (60 reuniones)
|  | Estimular al municipio para que presente proyecto a la Bolsa de oportunidades de la UARIV. | 1 Proyecto presentado a la UARIV | 1 reuniones | Secretaria de Gobierno | Secretaría Técnica de la Mesa Personería municipal | Alejandra Valencia - Plenario de la Mesa |  |  | el recurso sale de las garantias (60 reuniones)
|  | Gestionar ante el Concejo Municipal de Popayán el aumento del % destinado a la política pública de victimas. (derogar y generar otra resolución) | 1 resolución con aumento del % del recurso del municipio para la política Pública de victima | 3 reuniones (1 reunión de trabajo y 3 con el concejo) | Secretaria de Hacienda; Concejo Municipal | Secretaría Técnica de la Mesa Personería municipal | Jesús Gallego, Plenario de la MMP |  |  | el recurso sale de las garantias (60 reuniones)
| COMUNICACION | Realizar incidencia en los medios de comunicación que permita difundir las actividades que realiza la Mesa. | 1 incidencia ante medios de comunicación | 1 Reunión al mes con medios de comunicación | Oficina de prensa de la ET | Secretaría Técnica de la Mesa Personería municipal | Jesús Gallego y plenario de la Mesa |  |  | el recurso sale de las garantias (60 reuniones)
|  | Coordinar con la Secretaría Técnica de la Mesa, la UARIV y demás entidades que conforman el SNARIV para la consolidación de planes de formación a la Mesa Municipal de Popayán. | 2 procesos de formación, cada seis meses. (proceso de formación con población víctima con el propósito de preparar a futuros lideres y liderezas para que asuma los trabajos de la Mesa Municipal) | 2 procesos de formación | Secretaría técnica de la Mesa; Secretaría de gobierno; UARIV y universidades |  | Comité de ética; sistemas de información y coordinador de la mesa | 4000000 | 2000000 | el recurso sale de las garantias (60 reuniones) | Gestión con ONG e Instituciones
|  | Realizar un foro por la paz y se aborde el tema del postconflicto, se evalué la política pública de victimas donde confluyan Universidades, entidades pertenecientes al SNARIV, cooperación internacional. | 1 foro 200 personas | 1 foro | Secretaria de Gobierno de cada municipio. | Personería municipal de cada municipio; Procuraduría. | Jesús Gallego, Plenario de la MMP | 2000000 |  | el recurso sale de las garantias (60 reuniones) | Gestión con ONG e Instituciones
|  | Acompañar 7 eventos. Actividades de trabajo que permita visibilizar hechos victimizantes y enfoques diferenciales a la comunidad Caucana. Socializar la ley en comunas. | Acompañar 7 eventos | 7 eventos | Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, Centro Nacional de Memoria, URT, Secretaria de Gobierno. | Personería municipal | Gladys Gonzales, Lady Díaz, Alejandra; Alejandra Valencia, Mónica Gaviria, Jesús Gallego, James Hoyos, Gladys Anacona, Arbeyi Gaviria, María del Pilar , comité de ética, Marleny Garzón, David Muñoz | 840000 |  | el recurso sale de las garantias (60 reuniones) | Gestión con ONG e Instituciones
| RENDICION DE CUENTAS | Presentar un documento de rendición de cuentas que permita a la comunidad en general conocer los avances de la Mesa Municipal de Popayán. | 1 reaunión de rendición de cuentas a las OVD y población víctima. | 1 rendición de cuentas | Secretaría Técnica de la Mesa Municipal |  | Guillermo Collazos; Jesús Gallego |  |  | el recurso sale de las garantias (60 reuniones)
|  | Reuniones con las instituciones para que rindan cuentas a la mesa de las acciones ejecutadas o por ejecutar. | 2 reuniones con instituciones para que rindan cuentas a la MMP sobre la ejecución de los Programas del PAT. (Seguimiento al PAT) | 2 reuniones | Secretaría Técnica de la Mesa Municipal |  | María del Pilar y Marlene Garzón |  |  | el recurso sale de las garantias (60 reuniones)
|  | Invitar a los delegados de la Mesa Nacional de Víctimas al plenario de la MMP para que rindan cuentas de sus actividades. (realizar oficio solicitando esta actividad) 1 actividad | 1 reunión con la Mesa Nacional de participación. | 1 reuniones | Secretaría de Gobierno; Unidad para las Víctimas; Defensoría del Pueblo | Secretaría Técnica de la Mesa Municipal | Alejandra Valencia |  |  | el recurso sale de las garantias (60 reuniones)
| TOTAL | [6 empty] | 60000000

## SEGUIMIENTO
No. | Municipio | Tipo de Actividad | Descripción Actividad | Meta de actividad | Actividad con información de avance ejecución de metas (SI/NO) | % de avance de actividades | Presupuesto $ | Actividad cuenta avance en ejecución de presupuesto (SI/NO) | Presupuesto ejecutado | % de avance en ejecución de presupuesto | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | Observaciones
1 | Popayán | GARANTIAS | Coordinar a través de la secretaria técnica de la MMPV, la elaboración de una tabla de valores municipal en donde se estipulen las garantías para la participación de acuerdo a las distancias, lugar de residencia, lugar del desarrollo de la actividad, enfoque diferencial -discapacidad- y medio de transporte que utilizan los integrantes de la MMPV. | 1 tabla de valores creada e implementada con rubros ajustados de acuerdo a las distancias (lugar de residencia, lugar del desarrollo de la actividad, enfoque diferencial -discapacidad- y medio de transporte que utilizan los integrantes de la MMPV). | SI | 100% | 0 | SI | 0 | 0% |  | La alcaldía municipal firmo un acuerdo con un operador para implementar el Plan de Trabajo de la mesa, en dicho acuerdo se estipula que la MMP cuenta con $ 23.940.000 de pesos para ejecutar en garantias para la participación.
2 | Popayán | GARANTIAS | Realizar reuniones:: 2 reuniones del CTJT (2 Personas). (4) 3 reuniones de subcomite tematicos del CTJT (5 subcomites: Sistemas de Información, Reaparción y Restitución, Atención y Asistencia, Prevención y Protección, Participación) (10 personas). (30) 15 Plenario de la MMP. (17 personas). (255) 6 Comité ejecutivo (7 personas). (42) 15 Comité de Ética (3 personas). (45) 5 Reuniones extraordinarias (17 personas) (85) 3 talleres autocuidado (17 personas) (51) 2 talleres (17 personas) (34) 2 talleres (17 personas) (34) 1 taller (17 personas) (17) 7 talleres (17 personas) (119) Total: (716 personas) Total (Reuniones: 61) | 61 reuniones de los subcomités | SI | 70.49% | 23940000 |  |  |  |  | Tres reuniones, 1 subcmites CTJT, 1
3 | Popayán | GARANTIAS | Gestionar un espacio mas grande para las reuniones del plenario de la MMP en un primer piso. | 1 espacio adecuado para las reuniones del plenario de la MMP en un primer piso. | SI | 100% |  | NO |  |  |  | CUMPLIDO ahora tienen dos espacios 1 en el Empedrado y otra en la oficina del enlace de victimas.
4 | Popayán | GARANTIAS | Solicitar apoyo para dotación de la MMP con camibusos con logo construido al interior de la MMP. | 34 camibuso | SI | 0% | 2100000
5 | Popayán | GARANTIAS | Disponer recursos para viajes a otras ciudades cuando la mesa requiera adelantar una actividad de acuerdo a sus funciones. | 1 viaje a Bogota para realizar incidencia. | SI | 0% | 8676000 |  |  |  | 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 2016
6 | Popayán | GARANTIAS | Pepeleria: 3 Resmas de papel tamaño carta - 3 resmas de papel tamaño oficio, 3 AZ oficios 3 AZ carta, 40 rollos papel higienico doble hoja, jabon liquido, escoba, recogedor y trapero, café, aromatica y azucar. | Pepeleria: 3 Resmas de papel tamaño carta - 3 resmas de papel tamaño oficio, 3 AZ oficios 3 AZ carta, 40 rollos papel higienico doble hoja, jabon liquido, escoba, recogedor y trapero, café, aromatica y azucar. | SI | 0% | 300000
7 | Popayán | GARANTIAS | 23 sillas, 17 Agendas en pasta dura cocida, 34 lapiceros retactil con resaltador, un ventilador de pie, 1 megáfono, memoria SD de 8 GB para cámara sony, Tintas para impresora Epson multifuncional toner, una cafetera 20 personas, una vajilla 20 personas. | MMPV dotada con: 23 sillas, Agenda o programador, dotación de lapiceros cada mes, Celular con recargas mensuales, un ventilador, 1 megáfono, 1 micrófono inalámbrico, 1 memoria de 8 GB para cámara, Tintas para impresora Epson multifuncional. | SI | 0% | 2301000
8 | Popayán | INCENTIVOS | Realizar actividades de autocuidado y acompañamiento psicosocial. (comunicación asertiva, resolución de conflictos, entre otros) | 3 talleres sobre comunicación asertiva, resolución de conflictos, entre otros. Refrigerios y almuerzos IRD - alquiles salón y pago del funcionario alcaldia. | SI | 66.67% | 2600000 |  |  |  | 27 OCTUBRE 2016 20 OCTUBRE 2016 28 DICIEMBRE 2016
9 | Popayán | INCENTIVOS | Realizar actividades de intercambio de experiencias. | 9 actividades de intercambio de experiencias en Toribio, Caloto, Morales - Suarez - Piendamo (En Piendamo), Balboa - Argelia (En Balboa), El Tambo, Timbio, Bolivar y Silvia. | SI | 100% | 11743000 |  |  |  |  | Villa Rica, Silvia, Toribio, Caloto, Bolivar.
10 | Popayán | INCENTIVOS | Conocer la rutas de prevención y protección con la orientación de la UNP, Policía Nacional y ejercito para su implementación en el territorio. | 2 capacitaciones sobre la rutas de prevención y protección ( orientación teórica, orientación practica, análisis de la implementación de la ruta). (29-31/08/2016) | SI | 50% | Gestión con ONG e Instituciones |  |  |  | 01 NOVIEMBRE 2016 05 DICIEMBRE 2016 | GESTIÓN UNP Y POLICIA
11 | Popayán | INCENTIVOS | Conocer como se realiza seguimiento a las leyes, decretos, actos administrativos a nivel social y académico - adquirir herramientas para hacer seguimiento. | 2 capacitaciones en como hacer seguimiento (Contraloria - Gonzalo - 31-08-2016 ) | SI | 50% | 1080000 | SI | 272000 | 25.19% | 27 OCTUBRE 2016 14 DICIEMBRE 2016 | La capacitación la dicto la Gobernación del Cauca y la logistica la aporto IRD.
12 | Popayán | INCENTIVOS | Conocer que es el MAARIV, y sus componentes tales como PAARIV, Tablero PAT, SIGO. | 1 capacitación sobre el MAARIV, y sus componentes tales como PAARIV, Tablero PAT, SIGO. (en la mañana Omar Martinez Alexandra Lopez UARIV 24/08/2016) | SI | 100% | Gestión con ONG e Instituciones |  |  |  | 04 noviembre 2016, 2:00 pm. | Alejandra Valencia.
13 | Popayán | INCENTIVOS | Conocer como formular proyectos para presentar ante las entidades gubernamentales - como presentarse a licitaciones públicas y privadas. | 1 capacitaciones en formulación de proyectos. como presentarse a licitaciones publicas y privadas. (SENA - Emprendimiento Tarde Noviembre) | SI | 0% | Gestión con ONG e Instituciones |  |  |  | 08 de noveimbre 2016, 9:00am | Alejandra Valencia.
14 | Popayán | POLITICA PUBLICA | Reuniones periódicas con la administración municipal donde cada secretaría presente estrategias válidas para que las víctimas puedan acceder a sus programas, estableciendo acuerdos y compromisos (4) | 2 reuniones Reuniones periódicas con la administración municipal donde cada secretaría presente estrategias válidas para que las víctimas puedan acceder a sus programas, estableciendo acuerdos y compromisos. | SI | 75% | 0 |  |  |  | 25 octubre 2016 28 octubre 2016 | Socializaron el proyecto de la estrategia de Recuperación Emocional. Reunión con la Secretaría de Infraestructura.
15 | Popayán | POLITICA PUBLICA | Participar activamente e incidir en la construcción del PAT. | 3 actividades para Participar activamente e incidir en la construcción del PAT | SI | 100% | Gestión con ONG e Instituciones | SI |  |  |  | Se realizó un taller en la Castellana campestre el 15 de junio de 2016, con participación de las OVD y población víctima no organizada, se presentarón sugerencias al PAT.
16 | Popayán | POLITICA PUBLICA | 2 jornadas de masificación de libreta militar para población víctima. | 2 jornadas de masificación de libreta militar para población víctima | SI | 50% | 1500000 |  |  |  | DICIEMBRE
17 | Popayán | POLITICA PUBLICA | Elaborar propuestas que contemple las necesidades de las victimas considerando los enfoques diferenciales y hechos victimizantes | 1 jornada con victimas en situación de discapacidad | SI | 100% | Gestión con ONG e Instituciones | SI |  |  |  | se ejecuto el 11 y 12 de febrero de 2016, el 50% porque se elaborarton las propuestas para el Plan de Desarrollo Municipal, hace falta las propuestas para el PAT a las entidades del orden Nacional, con recursos de OIM e IRD, la participación UARIV, FUPAD, población victima organizada y no organizada, personeria, secretaria de gobierno, secretaria de planeación. Se van a realizar caapcitaciones a la MMP en enfoques
18 | Popayán | POLITICA PUBLICA |  | 1 jornada con NNA victimas y adultos mayores | SI | 100% | Gestión con ONG e Instituciones | SI
19 | Popayán | POLITICA PUBLICA |  | 1 jornada con mujeres victimas | SI | 100% | Gestión con ONG e Instituciones | SI
20 | Popayán | POLITICA PUBLICA |  | 1 jornada con victimas de tortura, homicidios, masacres, secuestro y desaparición forzada | SI | 100% | Gestión con ONG e Instituciones | SI
21 | Popayán | POLITICA PUBLICA |  | 1 jornada con victimas de violencia sexual | SI | 100% | Gestión con ONG e Instituciones | SI
22 | Popayán | POLITICA PUBLICA |  | 1 jornada con victimas de desplazamiento | SI | 100% | Gestión con ONG e Instituciones | SI
23 | Popayán | POLITICA PUBLICA |  | 1 jornada con victimas LGBT | SI | 100% | Gestión con ONG e Instituciones | SI
24 | Popayán | POLITICA PUBLICA | Realizar actividades en procura de la conmemoración del Día Nacional de solidaridad con las víctimas | 1 Conmemoración del Día Nacional de solidaridad con las víctimas | SI | 100% | [5 empty] | Se realizó la conmemoración el 09 de abril con el apoyo de la UARIV, Alcaldia Municipal, Gobernación del Cauca e IRD.
25 | Popayán | POLITICA PUBLICA | Realizar seguimiento al Plan de Desarrollo e incidir en las acciones legales que administra el Min Público. | 8 Seguimiento al Plan de Desarrollo e incidir en las acciones legales que administra el Min Público | SI | 33.33%
26 | Popayán | POLITICA PUBLICA | Incidir ante la entidad territorial para la realización de la caracterización de las victimas del municipio de Popayán, que sea uno de los programas del Plan de Desarrollo y Plan de Acción Territorial e Incidencia ante el subcomité de sistemas de información; CTJT que propenden por la apropiación de recursos para la realización de la caracterización de las víctimas del municipio de Popayán. | 1 programa dentro del Plan de Desarrollo municipal y Plan de Acción territorial para la caracterización de las víctimas. | SI | 100% | [5 empty] | En el Plan de desarrollo y el PAT se contempla la realización de la caracterización de la población víctima, este programa fue sugerido en las actividades de formulación del plan de Desarrollo con las víctimas los días 11 y 12 de febrero, el PAT el 15 de junio del año en curso. en el PAT el programa se llama "Implementación de la caracterización a población víctima en el municipio de Popayán". y en el Plan de Desarrollo "Personas que acceden al proceso de caracterización de la población víctima."
27 | Popayán | POLITICA PUBLICA | Realizar seguimiento a la política pública de víctimas | 1 informe presentado al concejo municipal sobre la dinámica de implementación de la Política publica de víctimas | SI | 100% | [5 empty] | Se realizó la reunión en el mes de noviembre.
28 | Popayán | POLITICA PUBLICA | Gestionar la realización de un cabildo abierto | Solicitar la realización de 1 cabildo abierto | SI | 100% | [5 empty] | Se remitio oficio, sin embargo no fue posible
29 | Popayán | POLITICA PUBLICA | Estimular al municipio para que presente proyecto a la Bolsa de oportunidades de la UARIV. | 1 Proyecto presentado a la UARIV | SI | 100% | [5 empty] | La alcaldia municipal de Popayán presento el proyecto denominado "Fortalecimiento de la capacidad municipal para la Recuperación Emocional y la Reparación Colectiva a las víctimas de la violencia en el municipio de Popayán." por $ 195.000.000 de pesos. el cual fue aprobado por la MMP.
30 | Popayán | POLITICA PUBLICA | Gestionar ante el Concejo Municipal de Popayán el aumento del % destinado a la política pública de victimas. (derogar y generar otra resolución) | 1 resolución con aumento del % del recurso del municipio para la política Pública de victima | SI | 100% | [5 empty] | En la audiencia co n el concejo se solicito el aumento.
31 | Popayán | COMUNICACION | Realizar incidencia en los medios de comunicación que permita difundir las actividades que realiza la Mesa. | 1 incidencia ante medios de comunicación | SI | 100%
32 | Popayán | COMUNICACION | Coordinar con la Secretaría Técnica de la Mesa, la UARIV y demás entidades que conforman el SNARIV para la consolidación de planes de formación a la Mesa Municipal de Popayán. | 2 procesos de formación, cada seis meses. (proceso de formación con población víctima con el propósito de preparar a futuros lideres y liderezas para que asuma los trabajos de la Mesa Municipal) | SI | 0% | 4000000 |  |  |  | 18 de noviembre 2016 - 02 diciembre 2016
33 | Popayán | COMUNICACION | Realizar un foro por la paz y se aborde el tema del postconflicto, se evalué la política pública de victimas donde confluyan Universidades, entidades pertenecientes al SNARIV, cooperación internacional. | 1 foro 200 personas | SI | 0% | 2000000 |  |  |  | 29 de noviembre 2016 | Actividad Cancelada
34 | Popayán | COMUNICACION | Acompañar 7 eventos. Actividades de trabajo que permita visibilizar hechos victimizantes y enfoques diferenciales a la comunidad Caucana. Socializar la ley en comunas. | Acompañar 7 eventos | SI | 14.29% | 840000 |  |  |  | 24 octubre comuna 9 Hora: 3:00 pm 11 noviembre Comuna 1 Hora: 3:00 pm 02 diciembre Comuna 2 Hora: 3:00 pm 09 diciembre comuna 3 Hora: 3:00 pm 19 diciembre comuna 5 Hora: 3:00 pm 22 diciembre comuna 6 Hora: 3:00 pm 26 diciembre comuna 7 Hora: 3:00 pm
35 | Popayán | RENDICION DE CUENTAS | Presentar un documento de rendición de cuentas que permita a la comunidad en general conocer los avances de la Mesa Municipal de Popayán. | 2 reaunión de rendición de cuentas a las OVD y población víctima. | SI | 50% |  |  |  |  | 21 de octubre 2016 3:00pm 28 diciembre 2016 cierre
36 | Popayán | RENDICION DE CUENTAS | Reuniones con las instituciones para que rindan cuentas a la mesa de las acciones ejecutadas o por ejecutar. | 2 reuniones con instituciones para que rindan cuentas a la MMP sobre la ejecución de los Programas del PAT. (Seguimiento al PAT) | SI | 50% |  |  |  |  | 22/11/2016 - 29-11-2016
37 | Popayán | RENDICION DE CUENTAS | Invitar a los delegados de la Mesa Nacional de Víctimas al plenario de la MMP para que rindan cuentas de sus actividades. (realizar oficio solicitando esta actividad) 1 actividad | 1 reunión con la Mesa Nacional de participación. | SI | 0% |  |  |  |  | 2016-10-24 | No se va a realizar.
Note on H9: Gestión de Refrigerios
Note on H16: Recursos de la ONG IRD
Note on E20: 1 actividad